## Sheet1
序号 | 所属供电所 | 停电时间 | 停电变电站/停电线路/停电设备/停电区域 | 停电性质
1 | 红场供电所 | 6月1日07：00 - 21：00 | 1、轮调更换10kV红场中村1#公用台变（由100KVA扩容为160KVA） 2、更换低压配电箱及变压器维护 | 计划停电
5 | 雷岭供电所 | 6月1日08:00 - 19:00 | 110kV红场站10kV雷岭线西坑支线#41杆带电接入新设10kV雷岭鹅地6#公用台变 | 计划停电
1 | 两英供电所 | 6月1日09:00 - 20:00 | 1、110kV新联站10kV禾皋线禾皋北社支线搭接至10kV新禾线供电；（110kV新联站10kV禾皋线、10kV新禾线、10kV振和线同塔架设）；2、110kV古厝站10kV古凤线禾皋学校边支线#43杆带电接入电缆头（10kV古凤线与10kV新禾线成环）；3、110kV新联站10kV新禾线#19塔至#20塔架设导线（110kV新联站10kV禾皋线、10kV新禾线、10kV振和线同塔架设）；4、110kV新联站10kV振和线#64杆大号侧带电解口及接入； | 计划停电
1 | 红场供电所 | 6月1日09：30 - 20：30 | 1、带电修复10kV水头线#76杆（与10kV红电线同杆架设）避雷器 2、带电修复10kV水头线金浦支线#6杆导线 | 计划停电
5 | 峡山供电所 | 6月1日10:00-18：00 | 1、110kV华桥变电站10kV桥中线10kV峡山居委1#支线#1杆10kV10kV峡山居委1#公用台变电源引线带电解口及接入，2、更换10kV峡山居委1#公用台变低压隔离开关2台及加装高压隔离刀闸 | 计划停电
14 | 峡山供电所 | 6月1日11:00-19：00 | 110kV峡山变电站10kV峡强线10kV桃溪市场支线#1杆10kV峡山桃溪市场2#公用台变电源引线带电解口及接入；10kV峡山桃溪市场2#公用台变更换低压隔离刀闸及加装高压隔离刀闸。 | 计划停电
1 | 司马供电所 | 6月2日11:00-16:00 | 1、110kV司马站10kV尔得发线司三31#分支线#1杆接入新设司三41#公用台变引流线1组； | 计划停电
2 | 司马供电所 | 6月2日09:30-19:30 | 将110kV司马站10kV尔得发线雨隆分支线#8杆10kV司三14#公用台变原低压隔离开关更换为低压配电箱1台，安装变台接地挂环1组、智能电网设备1套。 | 计划停电
1 | 峡山供电所 | 6月2日10:00-19：00 | 110kV义英变电站10kV义盛线商贸7#支线#02杆带电接入汕头市吉兴物业管理有限公司 | 计划停电
1 | 陈店供电所 | 6月2日06:30-18:30 | 10kV流仙线#05塔拆除相关退运设备,（10kV港后线,10kV陈排线,10kV新港线） （配合324国道“三线整治”） | 计划停电
23 | 陈店供电所 | 6月2日08:00-20:00 | 10kV下辽线湖西12#支线#4塔带电解口并卸线，拆除跨路导线； | 计划停电
24 | 陈店供电所 | 6月2日07:30-19:30 | 10kV陈围线文光联运处支线#3塔带电拆除两侧引线，金具，退运设备 | 计划停电
1 | 陇田供电所 | 6月5日10:00 - 19:00 | 220kV成田变电站10kV兴陇线润昌纺织整理支线#1杆带电接入新设食中王食品（汕头）有限公司专用变台电源线头。（容量400kVA） | 计划停电
2 | 峡山供电所 | 6月5日09:30-19：30 | 110kV义英变电站10kV义洋线10kV峡山拱上9#公用台变(250kvA）与110kV峡山变电站10kV峡金线10kV峡山禾陂10#公用台变（400kvA)变压器轮调 | 计划停电
2 | 陈店供电所 | 6月5日07:30-19:30 | 110kV陈店站10kV五乡线足老3#分支线#02杆10kV陈店足老2#公用台变低压隔离刀闸更换为配电箱。 | 计划停电
1 | 胪岗供电所 | 6月5日08:00-18:00 | 胪溪水厂公台更换分体配电箱1台；架设0.4kV线路BLVV-240/708m(单线)、利旧架设0.4kV线路BLV-240/96m(单线)；安装防倒供电装置4组、低压重复接地3组、弓型拉线1组； | 计划停电
1 | 司马供电所 | 6月5日10:30-19:30 | 110kV港美站10kV港洲线#32杆带电搭接连梓潮专台电源（315KVA） | 计划停电
3 | 峡山供电所 | 6月6日9:00-18：00 | 110kV和平变电站10kV和丰线#7杆带电接入汕头市潮南区大信置业投资有限公司专变 | 计划停电
4 | 峡山供电所 | 6月6日9:30-18：30 | 110kV峡山变电站10kV峡南线下东16#支线#4杆带电接入广东亨瑞织造科技有限公司 | 计划停电
5 | 陈店供电所 | 6月6日08:00-20:00 | 1、110kV陈店站10kV流仙线#63杆带电解开及接入10kV绿森林支线线口； 2、110kV陈店站10kV流仙线绿森林支线#06杆10kV陈店流仙3#公用台变更换台架杆，原有变压器S9-500kVA更换为SBH15-500kVA，加装高压隔离开关1组，更换跌落式熔断器和避雷器各1组，低压隔离刀闸更换为配电箱并加装无功补偿箱。 | 计划停电
2 | 胪岗供电所 | 6月6日10:00-20:00 | 胪二河东路北公台：更换综合配电箱1台；更换变压器引线； | 计划停电
2 | 两英供电所 | 6月6日07:00 - 21:30 | 1、110kV古厝站10kV古石线#74塔带电解口及接入；2、110kV古厝站10kV古石线#75塔至#76杆更换导线；3、110kV古厝站10kV古凤线#46杆至#58杆更换电杆、#73杆至#74杆更换电杆并升高10kV古石线#87杆开关； | 计划停电
6 | 陈店供电所 | 6月10日09:00-21:00 | 1、带电解口10kV南溪线#61杆10kV蔡德文支线线口；2、在110kV陈店变电站10kV南溪线蔡德文支线#07杆带电接入汕头市锡兴纺织实业有限公司专台电源； | 计划停电
| 成田供电所 | 6月11日9:00-19：00 | 1、110kV沙陇变电站10kV成田线#11塔耐张跳线带电解口、10kV深美线#11塔耐张跳线带电解口；2、110kV沙陇变电站10kV成田线#10杆带电安装接地挂环、10kV深美线#10杆带电安装接地挂环（成田线深美线同杆架设） | 计划停电
| 仙城供电所 | 6月12日10:00-20:30 | 110kV新联站10kV红墩线西美交界分支线#01杆带电解口及卸下10kV达濠市政建设分支线（达濠市政建设有限公司专用台变，户号：0305000143206778销户） | 计划停电
3 | 司马供电所 | 6月12日08:00-19:00 | 1、110kV司马站10kV司达线栅内2#支线#1塔带电加装引流线； 2、110kV司马站10kV司达线栅内2#支线#1塔1T11刀闸及1T12刀闸带电拆除引线 | 计划停电
2 | 红场供电所 | 6月12日09：30 - 21：30 | 1、利旧轮调更换10kV红场大溪坝1#公用台变（由50KVA扩容为100KVA） 2、更换10kV红场大溪坝1#公用台变避雷器、熔丝及变压器维护 | 计划停电
5月改期 | 峡山供电所 | 6月12日11:00-21：00 | 1.110kV峡山变电站10kV峡汾线洋林7#分支线#1杆10kV峡山洋林7#公用台变电源引线带电解口及接入；2、10kV峡山洋林7#公用台变更换配电箱；加装高压隔离刀闸。 | 计划停电
1 | 两英供电所 | 6月12日06:30-22:00 | 新湘-古厝变电站线路迁改工程（第一次）： 1、拆除110kV古厝变电站10kV永丰线512开关至永丰线#12杆之间线段、永丰线#6杆至10kV两英古厝18#公用台变之间线段、拆除110kV古厝变电站10kV陈新线511开关至陈新线#1杆之间切断点连接线段，拆除10kV陈新线1#电缆分接箱； 2、新建四单元环网柜1台，从110kV古厝变电站新敷设电缆接入新建环网柜，从新建环网柜敷设电缆接入原10kV两英古厝18#公用台变，从新建环网柜敷设电缆接入原10kV永丰线#16塔原有线路，制安电缆头； 3、新建四单元环网柜1台，从110kV古厝变电站新敷设电缆接入新建环网柜，从新建环网柜新敷设电缆与10kV陈新线切断点原有电缆对接，制安电缆头及中间头。 4、新敷设10kV永丰线、陈新线48芯通信光缆共2回。 | 计划停电
3 | 胪岗供电所 | 6月12日10:30-20:30 | 桥西市场公台：更换分体配电箱1台(12m)；更换变压器引线；架设0.4kV线路BLVV-240/237m(单线)；低压重复接地1组 | 计划停电
2 | 司马供电所 | 6月12日07:30-19:30 | 110kV司马站10kV美西线#65塔带电卸除已退运导线； | 计划停电
8 | 陈店供电所 | 6月13日09:00-21:00 | 1、110kV陈店站10kV山门线#64杆带电解开及接入耐张线口； 2、110kV陈店站10kV山门线#62杆更换为铁塔并安装自动化开关1套。 | 计划停电
1 | 雷岭供电所 | 6月13日09:30 - 19:30 | 110kV红场站10k红岭线洋坑分支线#106杆10kV雷岭洋坑1#公用台变低压配电箱4012开关搭接新架设1回导线。 | 计划停电
4 | 司马供电所 | 6月13日07:00-19:00 | 1、110kV义英站10kV仙星线#01塔更换高压隔离开关及避雷器各1组； 2、110kV义英站10kV仙星线#01塔至#19塔更换金具及绝缘子，安装接地挂环4组； | 计划停电
5月改期 | 峡山供电所 | 6月13日8:00-18：00 | 110kV峡山变电站10kV峡金线叶汉成2#支线更换绝缘子；10kV峡金线10kV峡安峡金联络线更换绝缘子。 | 计划停电
9 | 陈店供电所 | 6月13日10:00-20:00 | 1、110kV南湖站10kV宅草线#26杆带电解开及接入10kV溪南2#支线线口； 2、110kV南湖站10kV宅草线溪南2#支线#2杆10kV陈店溪南2#公用台变更换台架杆，加装高压隔离开关1组，更换跌落式熔断器和避雷器各1组。 | 计划停电
2 | 两英供电所 | 6月13日11:00 - 20:00 | 110kV两英站10kV东北线10kV锦洪支线#15杆带接入广东象牙盾纺织有限公司专变S11-500kVA | 计划停电
3 | 两英供电所 | 6月13日11:30 - 20:30 | 110kV古厝站10kV峡莲线#68杆10kV盈兴支线带电解口及接入，10kV胡志雄支线#1杆接入胡林秋专变S11-250kVA | 计划停电
4 | 胪岗供电所 | 6月13日12:00-20:00 | 新联新沟公台：更换分体配电箱1台 | 计划停电
1 | 陇田供电所 | 6月13日07:30 - 18:30 | 110kV双山站10kV双纺线#1环网柜602开关电缆迁移至605开关安装。 | 计划停电
| 陇田供电所 | 6月14日07:00 - 18:00 | 110kV田线站10kV田织线#2环网柜602开关电缆与601开关电缆头对调。 | 计划停电
| 成田供电所 | 6月14日9:00-19：00 | 110kV沙陇变电站10kV深美线家三4#支线#10杆10kV成田家三4#公用台变更换整套台架金具及配电箱 | 计划停电
5 | 司马供电所 | 6月14日09:30-19:30 | 110kV司马变电站10kV下店线下店龙潭分支线#26杆10kV司马下店2#公用台变原低压隔离开关更换为综合配电箱 | 计划停电
7 | 峡山供电所 | 6月14日11:00-21：00 | 1、110kV华桥变电站10kV桥南线#11杆带电解口及接入电缆头；#12杆小号侧带电解口及接入电缆头；2、110kV华桥变电站10kV桥南线#11杆大好侧新敷设电缆至#12杆小号侧。 | 计划停电
25 | 陈店供电所 | 6月14日08:00-20:00 | 10kV南环线西环支线#9杆带电拆除两侧引下线，金具，退运设备；10kV南环线西环支线#10塔带电解口并卸线。 | 计划停电
5 | 胪岗供电所 | 6月14日10:30-20:30 | 110kV院西站10kV泗和线东洋支线#01杆10kV胪岗桥东德兴路公用台变更换跌落式熔断器、避雷器、低压刀闸。 | 计划停电
| 成田供电所 | 6月15日12:00-19：00 | 220kV成田变电站10kV简朴线千山分支线#04杆10kV成田千山公用台变更换配电箱 | 计划停电
2 | 雷岭供电所 | 6月15日09:00 - 19:00 | 110kV红场站10k红岭线东新2#分支线#3杆10kV雷岭东新1#公用台变更换低配配电箱出线 | 计划停电
| 仙城供电所 | 6月15日06:30-19:30 | 110kV古厝站10kV利陂线#146塔10kV深溪新狮支线由#146塔小号侧改为大号侧。 | 计划停电
6 | 司马供电所 | 6月15日08:00-19:00 | 110kV司马变电站10kV蔡沟线蔡沟6#支线#13杆10kV司马蔡沟6#公用台变加低压隔离开关1台及低压割接； | 计划停电
3 | 红场供电所 | 6月15日09：30 - 20：30 | 1、带电清理10kV水头线大輋村1#支线#16杆树障； 2、10kV水头线#50杆带电加装绝缘套管 3、10kV水头线#64杆带电加装绝缘套管 | 计划停电
8 | 峡山供电所 | 6月15日10:30-18:30 | 110kV峡山变电站10kV大潮线10kV下东5#分支线 #8杆10kV峡山下东4#公用台变变压器检修并启用，割接下东6#部分负荷 | 计划停电
11 | 陈店供电所 | 6月15日07:30-19:30 | 1、更换10kV裕丰支线#01、#07杆电杆； 2、更换10kV裕丰支线#05杆10kV陈店湖西11#公用台变台架杆； 3、10kV裕丰支线#02至#09杆、10kV湖西16#分支线#01、#02杆更换针式绝缘子； 4、10kV裕丰支线#09杆、10kV湖西16#分支线#02杆更换耐张串。 | 计划停电
5 | 两英供电所 | 6月15日11:00 - 21:00 | 110kV司马站10kV两西线圩镇支线#7杆带电接入汕头市新正纺织有限公司专变S11-1300kVA | 计划停电
6 | 胪岗供电所 | 6月15日10:00-20:00 | 上陇公用台变：更换配电箱及槽钢1套，更换变压器引线 | 计划停电
| 成田供电所 | 6月16日11:00-18：00 | 220kV成田变电站10kV简朴线简朴15#分支线#21杆10kV成田简朴16#公用台变更换配电箱 | 计划停电
7 | 司马供电所 | 6月16日09:30-19:30 | 110kV港美站10kV港发线司四老寨分支线#4杆10kV司马司四8#公用台变加低压隔离开关1台及低压割接； | 计划停电
11 | 峡山供电所 | 6月16日07:00-18：00 | 110kV峡山变电站10kV工业线更绝缘子及电缆测试;1、110kV峡山变电站10kV工业线#1环网柜10kV工业线II602开关至工业线#2环网柜10kV工业线II601开关电缆测试；2、10kV飘丽支线更换绝缘子及电缆测试；3、10kV工业线#3环网柜10kV电信支线更换绝缘子及电缆测试。 | 计划停电
4 | 陈店供电所 | 6月16日09:00-21:00 | 带电加装10kV新溪线#19杆水平拉线 （配合324国道“三线整治”） | 计划停电
6 | 两英供电所 | 6月16日06:00-22:00 | 新湘-古厝变电站线路迁改工程（第二次）： 1、拆除110kV古厝变电站10kV古石线529开关至古石线#1塔之间切断点连接线段、拆除110kV古厝变电站10kV古城线528开关至古城线#2环网柜10kV古城线Ⅱ601开关之间切断点连接线段，拆除10kV古城线#1环网柜； 2、新建四单元环网柜1台，从110kV古厝变电站新敷设电缆接入新建环网柜，从新建环网柜新敷设一回电缆与10kV古城线切断点原有电缆对接，制安电缆头及中间头。 3、从110kV古厝变电站新敷设电缆与切断后10kV古石线电缆对接，制安中间头； 4、新敷设10kV古城线、古石线48芯通信光缆共2回。 | 计划停电
7 | 胪岗供电所 | 6月16日10:00-18:00 | 后安2#公台：更换配电箱及槽钢1套，更换变压器引线 | 计划停电
| 成田供电所 | 6月16日08:00-20：00 | 220kV成田变电站10kV家一线五宁湖支线、吕厝坛支线更换绝缘子。（宁湖支线#25-#26塔与新民林场分支同塔） | 计划停电
7 | 两英供电所 | 6月18日09:00 - 20:00 | 1、110kV古厝站10kV古凤线#01塔电缆头带电解口后与新敷设电缆制作电缆头至10kV永新线备用线#5塔并带电接入；2、110kV古厝站10kV古凤线#21塔电缆头带电解口后接入新设电缆分接箱601开关并从603开关新敷设电缆至10kV永新线备用线#10塔并带电接入； | 计划停电
| 仙城供电所 | 6月19日09:00-20:00 | 更换10kV新长线天仙古岩支线#08杆10kV仙城神仙里老乡公用台变变压器及电流互感器。 | 计划停电
9 | 峡山供电所 | 6月19日7:30- 19：30 | 1、110kV峡山站10kV泗联线#74杆支线侧带电解口及卸线；2、110kV峡山站10kV泗联线#73杆带电接入10kV泗联线河坡2#支线；3、110kV峡山站10kV泗联线#75杆支线侧带电拆除达濠市政支线。 | 计划停电
10 | 峡山供电所 | 6月19日10:00- 21:00 | 1、110kV峡山站10kV大潮线#82杆大号侧带电解口及接入；2、迁移10kV大潮线#83、#84杆及更换导线；3、更换汕头市潮南区亨达织造有限公司专变跌落式熔断器、避雷器、绝缘子及加装高压隔离刀闸。 | 计划停电
16 | 陈店供电所 | 6月19日09:30-21:30 | 带电拆除10kV陈围线镇区3#支线#03杆引下线及跌落熔断器 （配合324国道“三线整治”） | 计划停电
17 | 陈店供电所 | 6月19日08:00-20:00 | 10kV沟湖线#18塔带电解口同塔备用线路引下线，拆除退运设备；（配合324国道“三线整治”） | 计划停电
10 | 两英供电所 | 6月19日06:30 - 19:30 | 1、110kV司马站10kV两东线#01杆至#46杆、10kV两南线#01杆至#60杆更换绝缘子及加装接地挂环（10kV两东线、10kV两南线同杆架设）；2、110kV司马站10kV两东线高堂支线#1杆至#28杆更换绝缘子及加装接地挂环； | 计划停电
5 | 雷岭供电所 | 6月20日10:00 - 21:00 | 110kV红场站10kV雷岭线#129塔带电处理129T1开关负荷侧设备线夹污闪（与10kV红岭线同塔架设） | 计划停电
8 | 司马供电所 | 6月20日10:30-20:30 | 1、110kV陈店站10kV司下线#10kV溪美11#公变分支线4#公变支线 #1塔1T11刀闸及1T12刀闸带电接入引线； 2、1110kV陈店站10kV司下线栅内2#支线#1塔带电解口耐张跳线； | 计划停电
4 | 红场供电所 | 6月20日09：30 - 21：30 | 1、更换10kV红场大陂1#公用台变低压配电箱 2、更换10kV红场大陂1#公用台变避雷器及变压器维护 | 计划停电
12 | 峡山供电所 | 6月20日8:00-20：00 | 110kV峡山变电站10kV工业线更绝缘子及电缆测试;1、10kV工业线#4环网柜10kV工业线V602开关至10kV工业线#5环网柜10kV工业线V601开关电缆测试；2、10kV工业线#4环网柜10kV玻璃支线603开关至10kV工业线10kV玻璃支线#1杆电缆测试及更换绝缘子；3、10kV祥兴支线更换绝缘子、10kV宗宝隆支线更换绝缘子。 | 计划停电
8 | 两英供电所 | 6月20日06:00-22:00 | 新湘-古厝变电站线路迁改工程（第三次）： 1、拆除110kV古厝变电站10kV永新线530开关至永新线#01杆之间切断点连接线段，拆除110kV古厝变电站10kV古凤线510开关至古凤线#1塔之间切断点连接线段； 2、新建四单元环网柜1台，从110kV古厝变电站新敷设电缆接入新建环网柜，从新建环网柜新敷设电缆与10kV陈新线切断点原有电缆对接，制安电缆头及中间头。 3、新敷设10kV永新线、古凤线48芯通信光缆共2回。 | 计划停电
1 | 陇田供电所 | 6月21日09:00 - 19:00 | 1、110kV田心站10kV华林线#20塔带电解口缷线10kV中铁十一局2#支线侧线头；2、拆除10kV中铁十一局2#支线侧线路。 | 计划停电
13 | 峡山供电所 | 6月21日08:00- 21:00 | 110kV峡山变电站10kV双雄线荣昌支线 #01杆10kV峡山沙溪3#公用台变电源引线带电解口及接入；10kV峡山沙溪3#公用台变更换低压隔离刀闸及加装高压隔离刀闸。 | 计划停电
22 | 陈店供电所 | 6月21日07:00-19:00 | 1、110kV陈店站10kV五乡线#01、#07杆更换避雷器； 2、110kV陈店站10kV五乡线#02、#03杆更换为铁塔； 3、110kV陈店站10kV五乡线#01、#04杆更换耐张串； 4、110kV陈店站10kV五乡线#05至#015杆更换针式绝缘子； 5、110kV陈店站10kV五乡线#07、#19杆电杆校正； 6、110kV陈店站10kV五乡线#07、#08、#10、#12、#14、#15杆更换。 | 计划停电
9 | 两英供电所 | 6月21日06:30 - 19:30 | 1、110kV古厝站10kV古溪线#1塔至#61杆、220kV两英站10kV两河线II#1塔至#48杆及沿线支线更换绝缘子及加装接地挂环；2、110kV古厝站10kV古溪线#53杆至#60杆更换金具； | 计划停电
2 | 陇田供电所 | 6月25日09:30 - 21:30 | 1、110kV沙陇站10kV沙洋线#68塔带电解口及重新接入#69塔侧线头、110kV沙陇站10kV石坑线#73塔带电解口及重新接入#74塔侧线头；（与沙东线沙东南埔联络线同塔架设）2、110kV沙陇站10kV沙洋线#69塔至#97塔（与10kV石坑线、10kV沙东线沙东南埔联络线、10kV备用线同塔架设）更换绝缘子。3、110kV沙陇站10kV沙洋线#88塔至#89塔迁移铁塔（与10kV石坑线、10kV沙东线沙东南埔联络线、10kV备用线同塔架设） | 计划停电
2 | 陇田供电所 | 6月25日10:00 - 20:00 | 1、110kV田心站10kV华林线#4塔带电解口及重新接入4T01刀闸侧引线。2、拆除10kV华林线中铁十一局支线#1杆后段线路。 | 计划停电
| 成田供电所 | 6月25日8:00-20：00 | 110kV沙陇变电站10kV成田线#3塔至#9塔更换导线及绝缘子、10kV深美线#3塔至#塔更换导线及绝缘子（#3塔至#7杆成田线深美线松德农业支线同杆架设） | 计划停电
7 | 陈店供电所 | 6月25日07:30-22:30 | 1、10kV路灯分支线：安装10kV支柱绝缘子共117只，更换耐张串绝缘子15串 2、10kV新溪线#19杆高桩杆与10kV南环线智丰支线#01杆加装水平拉线，（配合324国道“三线整治”） | 计划停电
5 | 红场供电所 | 6月28日09：00 - 21：00 | 1、更换10kV红场老村2#公用台变低压配电箱 2、更换10kV红场老村2#公用台变避雷器及变压器维护 3、10kV红场老村2#公用台变低压线路改造 | 计划停电
3 | 陇田供电所 | 6月29日10:30 - 21:30 | 110kV田心站10kV南埔线市场支线#5杆10kV陇田田二站门口公用台变更换低压隔离刀闸、低压导线接入。 | 计划停电
9 | 司马供电所 | 6月29日10:00-19:00 | 1、110kV陈店站10kV司下线溪美52#分支#1杆至#5杆更换绝缘子； 2、110kV陈店站10kV司下线溪美52#分支#2杆加装跳线抱箍3副；3、110kV陈店站10kV司下线溪美6#分支电缆震荡波试验； 4、110kV陈店站10kV司下线10kV司马溪美6#公用台变、10kV司马溪美8#公用台变加装高压刀闸 | 计划停电
5月改期 | 峡山供电所 | 6月29日7:30-18：00 | 10kV义苑线#1环网柜10kV红蘑菇制衣分支602开关后段线路 工作内容：1、110kV义英变电站10kV义苑线10kV红蘑菇制衣分支线更换绝缘子；2、10kV义苑线10kV红蘑菇制衣分支线#2杆汕头市鸿捷新服装织造有限公司专变更换变压器台架金具、跌落式熔断器及加装高压隔离刀闸。（需用户申请） | 计划停电
3 | 陈店供电所 | 6月29日09:30-21:30 | 10kV美南线溪南30#支线#1杆10kV陈店溪南30#西环路公用台变新出一回低压线路 | 计划停电
26 | 陈店供电所 | 6月29日08:00-20:00 | 1、110kV陈店站10kV沟湖线#17+1塔带电解开及搭接耐张线口； 2、110kV陈店站10kV沟湖线#18塔更换耐张串； 3、110kV陈店站10kV沟湖线#19至#22杆更换针式绝缘子； 4、110kV陈店站10kV沟湖线#23杆直线改为耐张； 5、110kV陈店站10kV沟湖线#20杆10kV陈店陈围6#公用台变、110kV陈店站10kV沟湖线#22杆10kV陈店陈围12#公用台变加装高压隔离及低压端子箱，并将低压刀闸更换为配电箱。 | 计划停电
7 | 胪岗供电所 | 6月29日11:00-21:00 | 220kV成田站10kV港中线新中前洋支线#14杆带电搭接线头（新设10kV胪岗新中前洋老学校2#公台） | 计划停电
4 | 陇田供电所 | 6月30日08:00 - 18:00 | 110kV沙陇站10kV沙东线珠埕5#支线#12杆10kV陇田珠埕5#公用台变更换跌落式熔断器、避雷器、安装分体配电箱1台、无功补偿箱1台；低压导线接入。 | 计划停电
10 | 司马供电所 | 6月30日10:00-17:00 | 1、架设110kV义英站10kV上方线#5塔至新设仙星12#公用台变配套10kV线路#1杆导线； 2、架设110kV义英站10kV上方线#9塔至新设仙星13#公用台变配套10kV线路#1杆导线； 3、110kV义英站10kV上方线#3杆接入新设仙星10#公用台变引流线1组； | 计划停电
14 | 陈店供电所 | 6月30日09:00-22:00 | 10kV新溪线#19杆与10kV南环线智丰支线#01杆拆除退运线路（配合324国道“三线整治”） | 计划停电
27 | 陈店供电所 | 6月30日07:00-19:30 | 1、110kV南湖站10kV宅围线#06、#14、#16、#35、#37、#40、#41杆更换电杆； 2、110kV南湖站10kV宅围线#22杆校正； 3、110kV南湖站10kV宅围线#03至#05、#08-#10、#12、#13、#15、#17至#34、#36、#38、#39杆更换针式绝缘子； 4、110kV南湖站10kV宅围线#07、#18、#28杆更换耐张串。 | 计划停电
12 | 两英供电所 | 6月30日11:00 - 21:00 | 110kV古厝站10kV古石线10kV文森支线#7杆带电接入广东省源天工程有限公司专变S11-315kVA | 计划停电
供电所
供电所
供电所
供电所
供电所
Note on A4: NTKO: 增补
Note on A23: NTKO: 增补
Note on A64: NTKO: 增补
Note on A70: NTKO: 增补
Note on A79: NTKO: 增补