潮南区深化“一件事”主题集成服务

工作方案

为贯彻落实《国务院关于加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）精神，有序推进汕头市数字政府改革“十四五”规划指标任务，根据《广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2022年工作要点的通知》（粤办函〔2022〕24号）、《关于深化”一件事“主题集成服务有关工作的通知》（粤政数函〔2022〕192号）工作要求，结合区优化营商环境相关任务安排，制定本方案。

一、工作目标

（一）推进“一件事”主题集成服务高质量实施

区各有关部门以“标准先行、规范统一、质量优先、典型示范”为原则，紧紧围绕企业群众关注的重点领域，按照“一次告知、一表申请、一套材料、一窗（端）受理、一网办理”的要求，充分利用“数字政府”改革建设成果，发挥广东省政务服务事项管理系统（以下简称省事项系统）的标准化、规范化作用，采用减少办事环节、精简申请材料、压缩办理时限等方式全面优化业务办理，按照市分配的区县“一件事”目录清单任务，于2022年11月底前完成5项潮南区“一件事”主题集成服务。

- 全面推进“一件事”主题集成服务可导办、可网办

2022年底实现所有“一件事”可导办率100%，力争实现可网办率不低于95%，逐步实现指尖办等功能，打造优质可用、简单易办的明星“一件事”，助力全市政务服务高质量发展。

- 推进“一件事”主题集成服务的标准化推广

到2023年，根据市级、其他区县“一件事”主题集成服务的实施情况，按照市的工作部署推进市级和其他区县“一件事”主题在我区复制推广应用，区各“一件事”主题牵头部门进行认领并统筹相关事项、表单、材料，确定办理标准。

二、工作内容和时间计划

（一）明确年度目录清单，有序推进“一件事”落地（2022年8月31日前）

根据省、市“一件事”主题集成服务工作部署和区优化营商环境任务要求，区政务服务数据管理局按照“谁主管、谁负责”的原则，对市统一分配下达的《区县“一件事”主题集成服务目录》任务清单，拟定潮南区“一件事”主题牵头部门（附件1），请区各主题牵头部门根据主题集成服务需要，参照市有关部门做法，组织各相关部门有序推进主题集成服务上线。区各有关部门也可围绕办事群众密切需求，积极探索，提出具有本线条、本地区特色的“一件事”主题集成服务，新增入主题集成服务目录清单。

（二）规范业务内容，推进“一件事”精准导办（2022年11月30日前）

区政务服务数据管理局配合各“一件事”主题牵头部门，协同各有关部门分批次开展“一件事”主题集成服务梳理，逐步推进各“一件事”实现导办和网办功能。

1.梳理办事流程。区各主题牵头部门对负责的“一件事”主题集成服务开展事项、流程梳理，确定事项涉及部门，制订工作方案，按照可办理“一件事”的最小颗粒度要求，围绕受理区域、情境、条件等要素编制精准、有效的场景式业务导办问题（参考样例可见附件2），设计“一件事”导办流程图，设置主题集成服务导办问题。

2.注册“一件事”主题集成服务目录。区各主题牵头部门根据国家“一件事”主题集成服务“我要…”或“…一件事”（二选一）的命名标准，在省事项系统中注册相关主题，发布准确规范的办事指南。

3.通过广东政务服务网汕头分厅“一件事”主题集成服务专区开展精准导办。区各主题牵头部门以省事项系统为唯一数据源，对“一件事”主题集成服务进行统一管理；区政务服务数据管理局根据上级工作要求做好广东政务服务网汕头潮南分厅“一件事”主题集成服务专区的展示模式，为已上线“一件事”主题集成服务提供精准导办功能，充分体现本地区特色。

（三）推进流程优化，力争网上可办（2022年11月30日前）

对已在事项系统注册认领、在广东政务服务网汕头分厅“一件事”主题集成服务专区上线、提供导办服务的“一件事”主题，由区政务服务数据管理局协助区各主题牵头部门，组织各有关部门逐步推进线下办理和网上办理。

1.开展“一张表单”“一套办事材料”梳理。围绕已梳理的“一件事”主题集成服务，区各主题牵头部门以“一张表单、一套材料”为原则，组织各有关部门对“一件事”主题所涉及业务表单和办理材料进行整合，涉及多张业务表单的，对各表单内重复要素进行梳理，合并形成一张申请表单；存在多套办理材料的，将所需办事材料重新整合，避免同一材料重复提交，并对材料名称进行规范，最终确定申办该“一件事”的一套办事材料。

2.积极推进系统对接，推进“一件事”主体集成服务网上可办。区各有关部门要根据市级相关审批系统建设、改造情况，推进“一件事”主题集成服务可网办。区政务服务数据管理局牵头区各有关部门基于市级“一件事”主题集成服务后台管理系统、统一申办受理平台等系统，推进“一件事”业务申办受理系统的新建或改造优化。区各主题牵头部门协调相关部门，共同推进涉及的政务服务事项业务审批系统与“一件事”业务申办受理系统、大数据中心、电子证照库等的对接，实现“一件事”办理过程中的内部流转、联审联批等服务功能；加强系统效能监督功能，强化业务监督；主动应用好差评系统中的“一件事”主题集成服务评价功能，不断提升“一件事”主题集成服务成效。此外，区政务服务数据管理局应会同区各主题牵头部门，按照市的工作部署积极推进“一件事”在“粤省事”、“粤商通”等移动政务服务平台实现“指尖办”。

（1）推进办事材料中数据共享和电子证照应用。区各主题牵头部门应积极运用数据共享、在线核验等手段，推动实现业务表单的“多表合一、智能填报”；全面推进办事材料中的电子证照应用，逐步实现能够提供电子证照的一律免于提交纸质证照，政府部门核发的材料一律免提交，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。

（2）推进审批过程中的并联审批。区各主题牵头部门会同各有关部门探索推进“容缺并行审批、审批结果互通”。通过数据共享、电子证照或征询相关部门意见等手段，推进各部门间的业务协同；对部门间、层级间重复的审批环节加以归类、整合，实现多部门联合审查、并行审批；对事项办理材料结合实际，适当开展容缺预审，以进一步提高工作效率。

（3）推进办事结果中的电子证照应用。以“便利企业群众”为出发点，各部门对审批结果同时制发相关电子证照，并根据申请人选择的领证方式，通过现场递交、邮政寄递、网上传输等渠道依次或统一发证，将相关办事结果材料及时送达申请人。

3.依托政务服务大厅建设“一件事”主题集成服务窗口。区便民服务中心应开设“一件事”主题集成服务窗口，制定线下引导服务制度，开展“一窗受理”“集成服务”；“一件事”主题涉及的各审批部门应强化后台审批工作人员的业务培训，全面规范线上线下各渠道的引导模式，保证线上线下办事标准、规范完全统一，为企业群众提供统一的个性化、智能化的导办、帮办服务。

（四）统筹重点要素，实现优质“一件事”同标准办理（2023年6月30日前）

推进全区“一件事”办理标准统一。区各“一件事”主题牵头部门以“无差别受理、同标准办理”为目标，以单个政务服务事项标准化为基础，结合实际制订具体“一件事”主题集成服务的统一实施标准，加强对受理条件、业务表单、办理材料、办理时限等重点要素的统筹管理，推动“一件事”主题集成服务在跨层级、跨区域实现无差别、同标准办理。

三、有关要求

（一）强化组织，保障有力

1.区各“一件事”主题牵头部门应于8月25日前确定一名业务分管领导、业务联络员，填报《“一件事”主题集成服务工作群名单报送表》（附件3）送区政务服务数据管理局汇总。

2.区政务服务数据管理局和各“一件事”主题牵头部门要高度重视深化“一件事”主题集成服务的有关工作，将相关任务列入本年度重点工作，落实经费保障。

3.区各主题牵头部门要积极参照上级部门先进做法，加强沟通协调，需要市级部门进行统筹协调和技术支持的，要及时与上级部门沟通，有序推进主题集成服务上线。

4.区政务服务数据管理局组织建立我区深化“一件事”主题集成服务工作群，加强统筹协调，提高交流效率，推进“一件事”主题业务系统对接后的数据共享、电子证照应用、电子印章和电子签名制发使用等各项工作。

- 循序渐进，质量优先

区各有关部门应结合本地实际，积极响应群众需求，分阶段分步骤分层级推进，不断拓展“一件事”主题集成服务的事项数量、实施范围、优化程度等，及时总结标准和规范，适时调整，不断更新完善，确保各“一件事”主题集成服务的办事指南、场景导办、在线申办均符合企业群众办事需要。

- 紧跟评估，优化升级

“一件事”主题集成服务工作已列入广东省“数字政府”改革建设第三方评估、标杆大厅评估、常态化监测等的评估工作中。区各有关部门要加强对“一件事”主题集成服务的管理，对“一件事”主题集成服务办事指南、场景导办、在线申办地址等重点内容开展定期检查，推进主题集成服务的优化升级，确保本地区、本系统“一件事”主题集成服务可用好用，以较好的成绩通过各项评估考核。

- 加强宣传，提升成效

区各有关部门要紧密围绕群众最关切的需求开展“一件事”主题集成服务梳理改造，按照“完成一批发布一批”的工作思路，对已上线的“一件事”主题集成服务多渠道开展宣传推广，进一步加强群众对“一件事”主题集成服务的了解，积极引导群众通过“一件事”主题集成服务专区进行办事，认真听取群众意见建议，完善“一件事”主题集成服务和专区建设，充分发挥“一件事”主题集成服务便民利企作用。

附件：1.潮南区“一件事”主题集成服务目录

2.一件事场景式导办（样例）

3.区“一件事”主题集成服务工作群名单报送表

4.区有关单位名单