## Sheet2
饮用水水源地环境问题排查情况统计表（潮南区部分）
填报单位（盖章）： 汕头市环境保护局 填报时间：2018年4月11日
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地类别 | 保护区类型 | 问题类型 | 问题具体情况 | 具体整治措施 | 计划完成整治时间 | 备 注
（一级/二级）
72 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 市级 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 秋风水库建于1958年9月，秋风村是建水库需要村民搬迁形成的移民村，秋风常住人口2200人，生活污水部分用于农田灌溉，部分经水利排洪渠汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | （1）针对农村生活污水污染，实施潮南区农村分散村居生活污水处理项目，建设秋风村、新寮门村、圆山村生活污水处理设施，出水外排到保护区范围外。（2）针对农村生活垃圾污染，生活垃圾全部收集并在保护区外进行无害化处置。 | （1）2018年底前建成秋风村、新寮门、圆山村生活污水处理设施。（2）2018年6月底前完成秋风水库一级保护区固体废弃物处理项目供货安装。 | 中央环保督查的问题
73 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 市级 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 秋风水库建于1958年9月，新寮门村（成婆村、月地村2个自然村）在建水库前已形成，成婆村常住人口800人，生活污水排入寨前塘（与水库没有连通），垃圾收集后外运。月地村常住人口905人，生活污水部分用于农灌，部分排入南港截洪渠后汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运 | （1）针对农村生活污水污染，实施潮南区农村分散村居生活污水处理项目，建设秋风村、新寮门村、圆山村生活污水处理设施，出水外排到保护区范围外。（2）针对农村生活垃圾污染，生活垃圾全部收集并在保护区外进行无害化处置。 | （1）2018年底前建成秋风村、新寮门、圆山村生活污水处理设施。（2）2018年6月底前完成秋风水库一级保护区固体废弃物处理项目供货安装。 | 中央环保督查的问题
74 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 市级 | 一级保护区 | 生活面源污染 | 秋风水库建于1958年9月，圆山村（圆山自然村）在建水库前已形成，小部分圆山村村居位于保护区范围，圆山村常住人口7058人，生活污水排入水库排洪渠南山截流，垃圾收集后外运 | （1）针对农村生活污水污染，实施潮南区农村分散村居生活污水处理项目，建设秋风村、新寮门村、圆山村生活污水处理设施，出水外排到保护区范围外。（2）针对农村生活垃圾污染，生活垃圾全部收集并在保护区外进行无害化处置。 | （1）2018年底前建成秋风村、新寮门、圆山村生活污水处理设施。（2）2018年6月底前完成秋风水库一级保护区固体废弃物处理项目供货安装。
75 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 市级 | 一级保护区 | 交通穿越 | 秋风水库有S235线司神公路穿越，司神公路始建于1957年，饮用水源保护区划定前早已存在，司神公路跨越水库部分已建设防撞栏、导流管 | 根据饮用水水源保护区划分技术规范将部分一级保护区调整为二级保护区，建设完善穿越保护区部分路桥防撞措施和雨污收集处理设施。 | 2018年底
76 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 市级 | 一级保护区 | 交通穿越 | 成婆村有条小路从水库一级保护区西部穿过，并跨越库区。 | 根据饮用水水源保护区划分技术规范将部分一级保护区调整为二级保护区，建设完善穿越保护区部分路桥防撞措施和雨污收集处理设施。 | 2018年底