## 表1
潮南区饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 填报时间：2018年8月21日
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（地市级/区县级） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 （是/否） | 备 注
72 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库建于1958年9月，秋风村是建水库需要村民搬迁形成的移民村，秋风常住人口2200人，生活污水部分用于农田灌溉，部分经水利排洪渠汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | （1）秋风村现已完成全村测量、站点选址，站点已完成勘探工作，站外管道已开始铺设；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，由秋风村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
73 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库建于1958年9月，新寮门村（成婆村、月地村2个自然村）在建水库前已形成，成婆村常住人口800人，生活污水排入寨前塘（与水库没有连通），垃圾收集后外运。月地村常住人口905人，生活污水部分用于农灌，部分排入南港截洪渠后汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | （1）新寮门村（成婆村）已完成测量、勘探，站外管道现已埋设主管411米，支管294米，站点正在建设；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，由成婆村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
74 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库建于1958年9月，圆山村（圆山自然村）在建水库前已形成，小部分圆山村村居位于保护区范围，圆山村常住人口7058人，生活污水排入水库排洪渠南山截流，垃圾收集后外运。 | （1）圆山村站点现已建成并开始试水，站外管道现已埋设主管3203米，支管4902米；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府管理使用，由圆山村将垃圾集中收集到指定收集点，再由两英镇政府负责转运至两英镇垃圾压缩转运站进行压缩处理，再将压缩处理后的垃圾转运至潮南区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
75 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库有S235线司神公路穿越，司神公路始建于1957年，饮用水源保护区划定前早已存在，司神公路跨越水库部分已建设防撞栏、导流管。 | S235线司神公路秋风水库主库区路段两侧防撞护栏及雨水收集沟渠已在该公路路面大修工程中一并实施完善。根据有关要求，雨污水处理后不能排入水库，已委托水利设计单位全面调查该路段水系情况，目前已形成了三个比对方案，待上级审定后抓紧按程序办理实施。 | 否
76 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 成婆村有条小路从水库一级保护区西部穿过，并跨越库区。 | 已完成施工设计图纸（初稿）并征求相关部门意见，根据反馈意见，设计单位正在修改完善施工设计图纸。 | 否