## 表1
潮南区饮用水水源地环境问题清理整治进展情况统计表
填报单位（盖章）： 填报时间：2018年9月26日
序号 | 所在地 | 水源地名称 | 水源地级别（地市级/区县级） | 问题具体情况 | 整治进展情况 | 是否完成整治 （是/否） | 备 注
72 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库建于1958年9月，秋风村是建水库需要村民搬迁形成的移民村，秋风常住人口2200人，生活污水部分用于农田灌溉，部分经水利排洪渠汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | （1）秋风村已完成地形测量、站点选址工作，站外管网施工中，已埋设主管1670米；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府落实各村居管理和使用，由秋风村将垃圾集中收集到指定收集点， 运输至两英镇东北村垃圾应急压缩转运点进行压缩，之后由运营公司将压缩处理后的垃圾转运至区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
73 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库建于1958年9月，新寮门村（成婆村、月地村2个自然村）在建水库前已形成，成婆村常住人口800人，生活污水排入寨前塘（与水库没有连通），垃圾收集后外运。月地村常住人口905人，生活污水部分用于农灌，部分排入南港截洪渠后汇入饮用水源保护区，垃圾收集后外运。 | （1）新寮门村（成婆村）已完成地形测量、站点选址及勘探工作，站点设备正在安装，站外管网已完成391米；新寮门村（月地村）已完成地形测量、站点选址工作，目前正勘探中，站外管网施工中，埋设管网252米；（2）2018年5月22日亚行秋风水库一级保护区固体废弃物处理设备已通过验收并移交给两英镇人民政府落实各村居管理和使用，由新寮门村将垃圾集中收集到指定收集点， 运输至两英镇东北村垃圾应急压缩转运点进行压缩，之后由运营公司将压缩处理后的垃圾转运至区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
74 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库建于1958年9月，圆山村（圆山自然村）在建水库前已形成，小部分圆山村村居位于保护区范围，圆山村常住人口7058人，生活污水排入水库排洪渠南山截流，垃圾收集后外运。 | （1）圆山村（圆山自然村）站点已建成并开始通水调试，站外管网已埋设13500米；（2）圆山村将垃圾集中收集到指定收集点， 运输至两英镇东北村垃圾应急压缩转运点进行压缩，之后由运营公司将压缩处理后的垃圾转运至区生活垃圾焚烧发电厂进行无害化处理。 | 否
75 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 秋风水库有S235线司神公路穿越，司神公路始建于1957年，饮用水源保护区划定前早已存在，司神公路跨越水库部分已建设防撞栏、导流管。 | 已完成路面径流收集、处理设计方案及初步设计，完成主库区路段两侧防撞栏及纵向沟渠整治和隔离网建设，正在安装饮用水源保护区交通警示牌和宣传牌。 | 否
76 | 汕头市 潮南区 | 秋风水库 | 地市级 | 成婆村有条小路从水库一级保护区西部穿过，并跨越库区。 | 穿越部分已建成隔离网、栏杆等防护措施，在此基础上启动建设成婆段堤围安防设施，进一步完善饮用水源保护区标志、增设排水设施、完善安防设施和设置监控和广播设备，目前项目已完成施工图设计和立项手续，正在开挖路面径流沉淀池，铺筑交通标志牌基础。 | 否